## PlannerRD
PlannerRD
| Percent Over/Under to Flag: |  | 25%
Project | Category | Topic | Assigned To | Estimated Start | Estimated Finish | Estimated Work (in hours) | Estimated Duration (in days) | Actual Start | Actual Finish | Actual Duration (in days) | Status | Notes
Shopping mall | Issue |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-12 |  | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-25 | 14 | Finish
| ER |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-12 |  | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-22 | 11 | Finish
| Servlet |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-11 |  | 0 | 2018-07-11 |  |  | Overdue
| Tag |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-24 |  | 13 | 2018-07-11 |  |  | Due
| SetHttp |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-24 |  | 13 | 2018-07-11 |  |  | Due
| Database |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-24 |  | 13 | 2018-07-11 |  |  | Due
| Document |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-24 |  | 13 | 2018-07-11 |  |  | Due
Formulas:
Status = IF(ISBLANK(ProjectTracker[[#This Row],[Actual Finish]]),IF(ISBLANK(ProjectTracker[[#This Row],[Estimated Finish]]),"",IF(ProjectTracker[[#This Row],[Estimated Finish]]<TODAY(),"Overdue","Due")),"Finish")
SETUP

## Setup
Setup
Category Name | Employee Name
UI | Joe
ER | Tint
Servlet | Ploy
Tag | Bee.G
SerHttp | Golf
Database | Bee.B
Document | Game
SA | Fongbeer
Issue | Pao
Request | Om
All
PROJECTS